**План работы ресурсной площадки**

**по направлению**

**«Формирование культурных и духовных ценностей России у детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики» (распоряжение ДОКиС НАО № 684-р от 24.06.2025г.)**

**База организации ресурсной площадки:** ГБДОУ НАО «ЦРР – ДС «Гнездышко»

**Руководитель ресурсной площадки:** заведующий ГБДОУ НАО «ЦРР – ДС «Гнездышко» Т.Е.Рослякова

**Ответственные за организацию работы ресурсной площадки:** заместитель заведующего ГБДОУ НАО «ЦРР – ДС «Гнездышко» Е.Е. Огрызько.

**Куратор ресурсной площадки:** А.Н. Владимирова, методист ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»

**Срок работы ресурсной площадки:** октябрь 2025г. – май 2027г.

**Цель ресурсной площадки: Сформировать у детей дошкольного возраста первоначальные представления о базовых культурных и духовных ценностях России через эмоциональное и деятельностное знакомство с музейной средой.**

**Задачи:**

* Обогащать развивающую предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения с помощью музейной педагогики посредством включения участников образовательного процесса в многообразную деятельность мини-**музея** в образовательной организации.
* Формировать у детей дошкольного возраста первоначальные представления о культурных и духовных ценностях России, положительную мотивацию к посещению музеев, выставок и организации собственного мини-музея детского сада, а также формировать художественно-эстетическое и умственное развитие личности.
* Создать единое музейное образовательное пространство для участников воспитательно-образовательного процесса с целью приобщения к истокам культурных и духовных ценностей России.

ПЛАН РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Учебно-методическая деятельность** | | | | |
| **2025-2026уч.г.** | | | | |
| *сроки* | *Форма проведения, тема* | *Уровень (региональный, уровень ДОО)* | *Категория участников* | *ответственный* |
| Октябрь 2025г. | Фестиваль стихов «Осень в русском фольклоре» | Уровень ДОО | воспитанники, педагоги, родители | Зозуля Т.В, Волокитина Д.С. |
| Ноябрь 2025г. | Открытие ресурсной площадки – гостиная «В сундуке расписном мы живём, всех гостей мы к себе позовём! | Региональный уровень | воспитанники, педагоги ДОО НАО | Авдеева Л.А.  Дмиитриева Ю.А.  Гореленко Е.П.  Онофрийчук М.С.  Огрызько Е.Е. |
| Декабрь 2025-дек 2026г. | * Мастер-класс по изготовлению масок из фетра к русским народным сказкам. * Изготовление куклы-скрутки * «Куклы на ложках» | Уровень ДОО | Педагоги ДОО | Педагог по изодеятельности Козионова И.В. |
| Ноябрь 2025г. | Инсценировка русской народной сказки «Заяц-хваста» в рамках реализации проекта | Уровень ДОО | воспитанники, родители, педагоги ДОО | Выучейская И.И, Рогозина М.Е.  Авдеева Л.А |
| Февраль 2026г. | Семинар-практикум «В чудесном мире русского языка» | Уровень ДОО | педагоги ДОО | Пологих С.А, Чупрова К.П. |
| Октябрь 2025-май 2027 | Выставка мини-музея детского сада на тему:  «Город мастеров»,  «Мой ненецкий край»,  «Музей русского костюма», Мини музей русских народных промыслов,  «Кружева и гжель»  «Осенняя пора, очей очарованье…», «Зимушка хрустальная», «Русская матрёшка», «Чудо чудное – диво дивное…», «Русский самовар - к чаю приглашай»,  «Ремесло – всегда добро», «Наши Защитники Отечества», «Победа – одна на всех»,  «Салют – Победа!» | Уровень ДОО | Педагоги, воспитанники, родители ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Гнёздышко» | Педагоги ДОО |
| Март 2026г. | Музыкально-поэтическая гостиная «Праздник русской берёзки» | Уровень ДОО | Педагоги ДОО НАО | Дуркина Л.Н.  Андреева Т.А.  Авдеева Л.А. |
| Октябрь 2025- май 2027 | Цикл занятий по приобщению детей старшего дошкольного возраста к культуре и традициям русского народа в музее детского сада «Русская изба»  (см. план) | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги | Младшие и дошкольные группы |
| Октябрь 2025- май 2027 | Цикл занятий по приобщению детей старшего дошкольного возраста к культуре и традициям ненецкого народа в музейной экспозиции «Тундра» (см. план) | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги | Дошкольные группы |
| Октябрь  2025- май 2027 | Проектная деятельность в группах:  «Ладушки в гостях у бабушки»  «Моя малая Родина»  «Семья традицией крепка»  «Сказка ложь, да в ней намёк…»  «Волшебный сундучок с бабушкиными сказками»  «Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. В нашем сердце Ненецкий округ»  «Художественные промыслы России»  «Моя семья» | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги, родители | Краснолуцкая Т.В  Исполинова Г.В.  Зозуля Т.В.  Волокитина Д.С.  Кузнецова М.С, Григорова М.М.  Дуркина Л.Н, Андреева Т.А.  Рогозина М.Е.  Выучейская И.В.  Гореленко Е.П.  Онофрийчук М.С.  Канева А.С.  Кулябина О.В.  Чуркина М.Г  Каххорова О.М.  Мирзоева А.М.  Торопова Е.В. |
| Апрель 2026г. | Мероприятие в музейной экспозиции «Тундра», тематическое мероприятие «Мне тундра дом родной…» | Региональный уровень | Воспитанники, педагоги ДОО НАО | Зозуля Т.В. Волокитина Д.С. |
| 2026-2027гг. | | | | |
| Ноябрь 2026г. | Познавательно-тематическое мероприятие в русской избе в фольклорном стиле  «Золотое веретено» | Региональный уровень | педагоги ДОО | Козионова И.В.  Авдеева Л.А. |
| Ноябрь 2026г. | Фестиваль стихов  «Мы на северной сторонушке живём» | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги, родители | Огрызько Е.Е.  Зозуля Т.В.  Волокитина Д.С. |
| 2026-2027гг. | Мастер-класс, творческая мастерская   * совместное творчество бабушек, мам и детей «Лоскутное одеяльце для Матрешки» * Изготовление родителями книжек – малышек «Моя первая колыбельная» * «Народные игрушки своими руками» | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги, родители | Козионова И.В.  Педагоги групп |
| Март  2027 г. | Праздник для детей старшего дошкольного возраста на основе национально-регионального компонента  «У Печоры, у реки…» | Уровень ДОО | Воспитанники | Козионова И.В.  Авдеева Л.А.  Огрызько Е.Е. |
| Июнь 2027г. | Познавательно-тематический праздник «День России» для детей дошкольного возраста | Уровень ДОО | Педагоги, воспитанники | Авдеева Л.А,  Огрызько Е.Е.  Краснолуцкая Т.В. |
| Февраль 2027г. | Фестиваль методических разработок для педагогов  «Авторская методическая разработка по формированию культурных и духовных ценностей России у детей  дошкольного возраста» | Уровень ДОО | Педагоги ДОО | Рослякова Т.Е.  Огрызько Е.Е. Краснолуцкая Т.В. |
| 2025-2027гг. | Виртуальное посещение музеев России «Я поведу тебя в музей…» | Уровень ДОО | Педагоги ДОО  воспитанники | Педагоги ДОО |
| 2025-2027гг. | Организация сюжетно-ролевых игр («Мы в музее», «Деревенька», «Русская изба», «Я – экскурсовод») | Уровень ДОО | Педагоги ДОО  воспитанники | Педагоги ДОО |
| Март 2026г. | Семинар-практикум «Музейная педагогика как средство патриотического воспитания в работе с детьми дошкольного возраста» | Уровень ДОО | Педагоги ДОО | Огрызько Е.Е.  Козионова И.В. |
| Февраль 2027г. | Музыкально-театрализованное развлечение «Матрёшек русских хоровод» с детьми среднего дошкольного возраста | Уровень ДОО | Педагоги ДОО | Зозуля Т.В.  Волокитина Д.С.  Авдеева Л.А. |
| В теч. всего срока реализации РП) | Инсценировки рус.нар.сказок в группах («Кот и лиса», «Теремок», «Колобок», «Гуси-лебеди» и др.) | Уровень ДОО | Педагоги ДОО, воспитанники | Педагоги групп, муз.рук. |
| 2025-2027гг. | Викторина «О традициях русской народной культуры, «Русские народные художественные промыслы», «Что мы знаем о России» | Уровень ДОО | Педагоги ДОО, воспитанники | Педагоги ДОО |
| Май  2027 | Закрытие ресурсной площадки:  Фольклорно-тематический праздник с детьми старшего дошкольного возраста «Мастерами славится Россия» (с использованием виртуального путешествия в музей) | Региональный уровень | Педагоги ДОО НАО | Авдеева Л.А.  Рослякова Т.Е.  Огрызько Е.Е.  Краснолуцкая Т.В.  Козионова И.В. |
| 1. **Мониторинг. Контроль** | | | | |
| Весь период работы ресурсной площадки | Анализ деятельности ресурсной площадки (мониторинг развития детей, анкетирование родителей, педагогов) | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги, родители | Рослякова Т.Е.  Огрызько Е.Е.  Краснолуцкая Т.В. |
| Олимпиада для детей ст.дошк. возраста | Уровень ДОО | Воспитанники, педагоги | Огрызько Е.Е.  Краснолуцкая Т.В. |
| 1. **Редакционно-издательская деятельность** | | | | |
| сроки | Тема | | | Ответственные |
| Весь период работы ресурсной площадки | Видеоматериалы мероприятий (в дистанционном формате) | | | Огрызько Е.Е.  Чуркина М.Г. |
| Весь период работы ресурсной площадки | Методические материалы (памятки, брошюры) к семинарам, мастер-классам и др. | | | Педагоги ДОО |
| **4. Информационное сопровождение деятельности ресурсной площадки** | | | | |
| срок | Размещение/обновление информации | | | ответственные |
| Ежемесячно по плану не позднее 3 дней со дня проведения | Сайты: ГБДОУ НАО «ЦРР – Д/С «Гнездышко» Gnezdishko – nao.ru  ГБУ НАО «НРЦРО» [cronao.ru](http://cronao.ru/) | | | Рослякова Т.Е.  Огрызько Е.Е.  Чуркина М.Г.  Владимирова А.Н. |

*План работы ресурсной площадки может варьироваться по ряду причин:*

*1.дистанционный формат работы в связи с эпидограничениями*

*2. карантин на группах ДОУ;*

*3.отсутствие педагогов по уважительной причине.*

Заведующий ГБДОУ НАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.ЕРослякова/

«ЦРР – детский сад «Гнездышко»